## Project Planner
| Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun
Literatuurstudie
Kristalografie | bar: Sep to Nov
Blender | bar: Okt to Dec
Libraries | bar: Sep to Nov
Uitvoering
Programmastructuur | bar: Okt to Jan
Schrijven scripts | bar: Nov to Maa
Debugging | bar: Jan to Apr
Optimaliseren | bar: Feb to Maa
Extra features (Add-ons) | bar: Maa to Apr
Voorbereiding Thesis
Schriftelijk | bar: Okt; Dec to Jun
Mondeling | bar: Dec; Mei to Jun